Akıllı Dijital Stetoskop: Kalp Sesi Toplama, Sinyal İşleme ve Kalite Değerlendirmesi

Bitirme Tasarım Projesi. EEE 495 ve EEE 496. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü.

Proje Bilgileri

Ders:  EEE 495 Bitirme Tasarım Projesi I ve EEE 496 Bitirme Tasarım Projesi II. Birbirini izleyen iki yarıyıl, toplam 28 öğretim haftası.

Takım büyüklüğü:  Bir ila üç öğrenci. 6. bölüme bakınız.

Araçlar:  Mikrodenetleyici yazılımı için C. Bilgisayar uygulaması için Python (NumPy, SciPy, Matplotlib ve bir arayüz kütüphanesi) veya MATLAB. Masaüstü ölçüm cihazları (osiloskop, fonksiyon üreteci, ses arayüzü) bölümden ödünç alınır. Tüm yazılım ücretsiz ve açık kaynaktır, ücretli lisans gerekmez.

Veri:  Birincil kaynak olarak PhysioNet üzerindeki CirCor DigiScope Fonokardiyogram Veri Seti. Alternatif olarak PhysioNet ve Computing in Cardiology 2016 kalp sesi kayıtları. Bu kayıtlar açık, kimliksizleştirilmiş ve kendi etik izinleriyle yayımlanmıştır. Bu proje sırasında hiçbir kişiden veri toplanmaz.

Maliyet:  Takımca paylaşılan yaklaşık 100 ila 200 ABD doları bileşen maliyeti. Bu tutar dönüştürücüleri, analog ön uç parçalarını, bir mikrodenetleyici geliştirme kartını, prototipleme kartlarını, fantom malzemelerini ve hazır bir stetoskop göğüs başlığını kapsar. Ölçüm cihazı alımı gerekmez.

Etik durum:  Bu projenin hiçbir aşamasında herhangi bir insan denekten kayıt alınmaz. Tüm fiziksel doğrulama, kamuya açık fonokardiyogram kayıtlarını yeniden üreten bir akustik fantom üzerinde yapılır. Bu nedenle etik kurul başvurusu gerekmez. Prototip bir öğrenci cihazıdır, sertifikalı bir tıbbi cihaz değildir, tanı iddiası taşımaz ve hiçbir kişiye uygulanmaz.

1. Konu

Oskültasyon, girişimsel olmaması, anında uygulanabilmesi ve düşük maliyetli olması nedeniyle en yaygın kullanılan klinik muayenelerden biri olmayı sürdürmektedir. Dijital stetoskop bu muayeneye elektronik yükseltme, kayıt, görselleştirme, sayısal filtreleme ve nesnel kalite değerlendirmesi ekler.

Dijital stetoskop, bilgisayara bağlanmış bir mikrofondan ibaret değildir. Kalp sesleri yaklaşık 20 ila 500 Hz arasındaki düşük frekans bandında ve çok düşük genlikte yer alır; temas gürültüsü, konuşma, hareket ve şebeke girişiminden kolayca bozulur. Mekanik göğüs başlığı, akustik kuplaj, dönüştürücü seçimi, analog ön uç ve örnekleme zinciri, gerçekte neyin kaydedildiğini doğrudan değiştirir. Bu nedenle güncel çalışmalar dönüştürücü seçimini, diyafram tasarımını ve fantom tabanlı karakterizasyonu ayrı birer pratik tasarım problemi olarak ele almaktadır.

Bu projenin mühendislik sorusu şudur: bir öğrenci takımı tarafından kurulan veri toplama zinciri, kalp seslerini tekrarlanabilir ölçümü destekleyecek güvenilirlikte toplayabilir mi ve bu zincirdeki hangi tasarım tercihleri en çok fark yaratır? Cevap öznel dinleme yoluyla değil, tekrarlanabilir bir akustik fantom üzerinde ölçümle elde edilir.

2. Amaç

Bir dijital stetoskobu ve göğüs başlığından bilgisayar uygulamasına uzanan tüm veri toplama zincirini tasarlamak, kurmak ve karakterize etmek; belirtilen bir maliyet ve karmaşıklık bütçesi içinde hangi dönüştürücü, kuplaj ve prototipleme tercihlerinin en iyi sinyal kalitesini verdiğini tekrarlanabilir ölçümle belirlemek.

3. Beklenen Çıktılar

Proje aşağıdakileri üretir ve bunlar üzerinden değerlendirilir:

- Takım tarafından tasarlanmış veri toplama elektroniğine sahip, çalışan bir dijital stetoskop prototipi; gömülü yazılımı ve belgelenmiş cihaz-bilgisayar protokolüyle birlikte.

- Canlı dalga biçimi ve spektrogram gösterimi, meta veriyle kayıt, cihaz kontrolü ve kayıt kalitesi geri bildirimi sunan bir bilgisayar uygulaması.

- Kamuya açık fonokardiyogram kayıtlarını fiziksel olarak yeniden üreten tekrarlanabilir bir akustik fantom ve onu kullanan otomatik test betikleri.

- Veri toplama zincirinin ölçülmüş frekans cevabını, işaret-gürültü oranını, tekrarlanabilirliğini, şebeke girişim seviyesini, uçtan uca gecikmesini ve uzun süreli kararlılığını veren bir karakterizasyon raporu.

- En az iki dönüştürücü adayının ve en az iki prototipleme yaklaşımının özdeş fantom koşullarında karşılaştırılması ve nihai tasarım tercihinin ölçümle gerekçelendirilmesi.

- Sonraki analiz için uygun olmayan kayıtları işaretleyen, kontrollü artefakt enjeksiyonuna karşı değerlendirilmiş, belgelenmiş bir kayıt kalitesi kontrolü.

- Eksiksiz bir kaynak kod deposu, donanım dokümantasyonu, tekrarlanabilir kurulum talimatları ve final raporu.

Birinci yarıyıl sonunda beklenen çıktı:  Fantomdan donanıma, mikrodenetleyiciye ve bilgisayar uygulamasına uzanan çalışan bir veri toplama zinciri; tanınabilir kalitede yakalanmış bir fonokardiyogram, zincirin ilk karakterizasyonu ve ara rapor.

Yıl sonunda beklenen çıktı:  Donanımın lehimli prototip kartına taşınması ve bu kararın ölçümle gerekçelendirilmesi, kayıt kalitesi kontrolünün değerlendirilmesi, güç ve işlem yükü dahil tam karakterizasyon kampanyasının tamamlanması, final raporu ve savunma.

4. Kapsam Sınırları

Aşağıdaki sınırlar proje başlamadan önce sabitlenmiştir. Öğrenci önerisinde açık bırakılan soruları cevaplarlar ve yıl içinde yeniden müzakere edilmezler.

| Sınır | Karar |
| --- | --- |
| Yalnızca kalp sesleri | Proje fonokardiyografiyi kapsar. Akciğer oskültasyonu kapsam dışıdır; akciğer sesleri farklı bir bantta ve farklı gürültü profilinde yer alır ve karakterizasyon işini ikiye katlar. |
| İnsan denekten kayıt yok | Tüm fiziksel doğrulama akustik fantom üzerinde yapılır. Takım üyeleri dahil hiçbir kişiden kayıt alınmaz. Bu, etik kurul başvurusu ihtiyacını ortadan kaldırır ve proje takvimini herhangi bir onay sürecinden bağımsız tutar. Ayrıca kanıtın kalitesini artırır; çünkü fantom, birebir tekrarlanabilen bilinen bir girdi sunar. |
| Elektriksel güvenlik | Prototip batarya ile veya bilgisayarın USB portundan beslenir. Şebekeye bağlanmaz ve hiçbir kişiye uygulanmaz; bu nedenle hasta izolasyon bariyeri gerekmez. Rapor bu sınırlamayı açıkça belirtir ve bir kişiyle temas hâlinde neler gerekeceğini, herhangi bir tıbbi cihaz standardına uygunluk iddiasında bulunmadan tartışır. |
| Fotopletismografi isteğe bağlı | Çekirdek cihaz tamamlanmışsa ve takvim uygunsa ikinci yarıyılda senkronize bir optik nabız kanalı eklenebilir. Değerlendirilen kapsamın parçası değildir ve bulunmaması notu düşürmez. |
| Makine öğrenmesi isteğe bağlı | Takvim uygunsa ikinci yarıyılda açık veri seti üzerinde hafif bir sınıflandırıcı eğitilip değerlendirilebilir. Değerlendirilen kapsamın parçası değildir, yalnızca açık veri üzerinde değerlendirilir ve tanı iddiası taşımaz. |
| Özel baskı devre kartı gerekmez | Geliştirme breadboard üzerinde başlar. Kritik analog bölüm ikinci yarıyılda lehimli prototip kartına taşınır. Özel baskı devre kartı isteğe bağlıdır. Gereken şey kartın kendisi değil, hangi yapım seviyesinin gerekçeli olduğuna dair gürültü tabanı, işaret-gürültü oranı ve tekrarlanabilirlik ölçümlerine dayalı belgelenmiş bir karardır. |
| Zorunlu ölçümler | Nihai tasarım için altı büyüklük raporlanır: fantom üzerinde 20 ila 500 Hz aralığında frekans cevabı, işaret-gürültü oranı, en az on tekrarlı ölçümdeki yayılım olarak ifade edilen tekrarlanabilirlik, şebeke girişim seviyesi, uçtan uca gecikme ve sürekli çalışmada düşen paket oranı. Sınıflandırma başarımı yalnızca isteğe bağlı makine öğrenmesi modülü denenirse raporlanır ve hiçbir zaman birincil ölçüt değildir. |

5. Modül Yapısı

| Modül | Başlık | Sorumluluk |
| --- | --- | --- |
| A | Veri toplama donanımı ve karakterizasyon | Dönüştürücü karşılaştırması, analog ön uç, mekanik kuplaj ve göğüs başlığı, akustik fantomun kurulması, gürültü tabanı, kazanç, bant genişliği ve tekrarlanabilirliğin masaüstü ölçümü ve prototipleme seviyesi kararı. |
| B | Gömülü veri toplama ve veri yolu | Mikrodenetleyicide örnekleme, tamponlama ve zaman damgalama, cihaz-bilgisayar protokolü, cihaz kendi kendine testi ve durum raporlama, gecikme, verim ve uzun süreli kararlılık ölçümü. |
| C | Bilgisayar uygulaması ve kalite değerlendirmesi | Canlı dalga biçimi ve spektrogram gösterimi, kayıt kütüphanesi, açık veri kayıtlarının fantom üzerinden oynatılması, sinyal işleme zinciri, kayıt kalitesi kontrolü ve otomatik değerlendirme çerçevesi. |

6. Takım Büyüklüğü ve Modül Dağılımı

Proje, teknik olarak birbirinden ayrılabilen üç modüle bölünmüştür; böylece konuyu bir, iki veya üç öğrenci alsa da aynı plan işler. Yalnızca dağılım değişir.

- Üç öğrenci: her birine bir modül. Amaçlanan yapılandırma budur ve en temiz bireysel değerlendirmeyi verir.

- İki öğrenci: Modül A bir öğrenciye, Modül B diğerine verilir ve Modül C ortak yürütülür. Alternatif olarak bir öğrenci A ve B'yi, diğeri C'yi alır.

- Tek öğrenci: üç modül sırayla yürütülür, donanım yalnızca breadboard ve lehimli kart seviyesinde tutulur ve ikinci yarıyıl uzantıları çıkarılır. Danışman bu daraltmayı proje başında yazılı olarak belirtir; böylece değerlendirme adil kalır.

7. Birinci Yarıyıl, EEE 495: Haftalık Program

| Hafta | Modül A | Modül B | Modül C |
| --- | --- | --- | --- |
| KİLOMETRE TAŞI (1. hafta): takım kuruldu, modüller dağıtıldı, proje anlaşıldı. |  |  |  |
| 1 | Öneriyi oku. Dönüştürücü adaylarını ve gereken masaüstü ekipmanı listele. | Öneriyi oku. Mikrodenetleyici seçeneklerini ve arayüz gereksinimlerini belirle. | Öneriyi oku. Açık veri setlerini ve kullanılacak kalite ölçütlerini belirle. |
| 2 | Kalp sesi özelliklerini çalış: genlik aralığı, frekans bandı ve girişim kaynakları. | Mikrodenetleyicide ses toplamayı çalış: örnekleme, tamponlama ve zaman damgalama. | Veri setini indir, bir okuyucu yaz ve bir kaydı çiz. |
| 3 | Elektret kondenser ve mikroelektromekanik mikrofonları çalış, karşılaştırma için iki aday seç. | Haberleşme seçeneklerini çalış ve cihaz-bilgisayar aktarımı için çerçeve biçimini taslak hâline getir. | Kalite ölçütlerini gerçekle ve etiketi bilinen kayıtlar üzerinde doğrula. |
| KİLOMETRE TAŞI (4. hafta): gereksinim şartnamesi donduruldu, bileşenler seçildi ve sipariş edildi, araçlar her üye tarafından kuruldu. |  |  |  |
| 4 | Veri toplama zinciri için gereksinimleri yaz: kazanç, bant genişliği, gürültü tabanı ve kırpılma payı. | Gömülü katman için gereksinimleri yaz: örnekleme hızı, tampon derinliği, zaman damgası sürekliliği ve verim. | Bilgisayar uygulaması için gereksinimleri yaz: gösterim, kayıt, meta veri ve kalite geri bildirimi. |
| KİLOMETRE TAŞI (5. hafta): masaüstü düzeneği çalışıyor, bilinen bir test işareti baştan sona yakalandı. |  |  |  |
| 5 | İlk breadboard ön ucunu kur. Girişi kısa devre ederek gürültü tabanını ölç. | Geliştirme kartını çalıştır. Sentetik bir dalga biçimini bilgisayara akıt ve örnek kaybı olmadığını doğrula. | Canlı gösterimi ve kayıt işlevini kur. Modül B'den gelen sentetik akışla doğrula. |
| 6 | İlk dönüştürücüyü bağla. Fonksiyon üreteciyle kazancı ve bant genişliğini ölç. | Sentetik kaynağı gerçek çevirici girişiyle değiştir. Zaman damgası sürekliliğini doğrula. | Spektrogram görünümünü ve meta veri alanlarıyla kayıt kütüphanesini ekle. |
| 7 | Akustik fantomu kur: yumuşak bir kuplaj katmanı altında küçük bir dönüştürücü, üzerinde göğüs başlığı. | Cihaz durum raporlamasını ve paket kaybı tespitini gerçekle. | Bir veri seti kaydının fantoma sürülebilmesi için oynatma yolunu gerçekle. |
| 8 | Taramalı bir işaretle, fantom üzerinde tüm zincirin frekans cevabını ölç. | Uçtan uca gecikmeyi ölç ve en az otuz dakikalık kesintisiz veri toplama koştur. | Kaydeden, ölçen ve sonuç tablosunu yazan otomatik test betiğini gerçekle. |
| KİLOMETRE TAŞI (9. hafta): fizibilite kapısı. Fantom üzerinden oynatılan bir fonokardiyogram, tanınabilir birinci ve ikinci kalp sesi yapısıyla yakalanmalıdır. Sağlanamazsa başka hiçbir işe geçilmeden dönüştürücü tipi veya konumu değiştirilir, gerekirse kapsam daraltılır. |  |  |  |
| 9 | Fizibilite testini koştur. Başarısız olursa başka bir şey eklemeden dönüştürücü konumunu veya tipini değiştir. | Kaydın kesintisiz, doğru zaman damgalı ve kırpılmasız olduğunu doğrula. | Yakalanan dalga biçimini kaynak kayıtla karşılaştır ve benzerliği sayısal olarak raporla. |
| 10 | İki dönüştürücü adayını fantom üzerinde özdeş koşullarda karşılaştır. | Seçilen zincir destekliyorsa ayarlanabilir kazanç veya filtre modlarını ekle. | Kayıt kalitesi kontrolünü gerçekle ve eşiklerini fantom kayıtları üzerinde ayarla. |
| 11 | Tekrarlanabilirliği ölç: aynı fantom ölçümünü en az on kez tekrarla ve yayılımı raporla. | Tampon zorlanması altındaki davranışı test et ve cihazın nasıl hata verdiğini belgele. | Oynatma yoluna kontrollü artefakt enjeksiyonu ekle: kırpılma, temas kaybı ve girişim. |
| 12 | Şebeke girişim seviyesini ve topraklama ile kablo yönlendirmenin etkisini ölç. | Cihaz-bilgisayar protokolünü dondur ve şartnamesini yaz. | Kalite kontrolünü enjekte edilen artefaktlara karşı değerlendir ve tespit oranını raporla. |
| KİLOMETRE TAŞI (13. hafta): temel cihaz baştan sona çalışıyor; fantomdan donanıma, mikrodenetleyiciye ve bilgisayar uygulamasına, belgelenmiş bir karakterizasyonla birlikte. |  |  |  |
| 13 | Ara raporun donanım bölümünü ölçüm sonuçlarıyla yaz. | Gömülü sistem bölümünü ve protokol şartnamesini yaz. | Yazılım ve değerlendirme bölümünü ilk karşılaştırma tablolarıyla yaz. |
| 14 | Ara raporu birleştir; tasarım inceleme sunumunun provasını yap. | Ara raporu birleştir; tasarım inceleme sunumunun provasını yap. | Ara raporu birleştir; tasarım inceleme sunumunun provasını yap. |

8. İkinci Yarıyıl, EEE 496: Haftalık Program

| Hafta | Modül A | Modül B | Modül C |
| --- | --- | --- | --- |
| KİLOMETRE TAŞI (1. hafta): Birinci Yarıyıl gözden geçirildi, eksikler belirlendi, dönem yeniden planlandı. |  |  |  |
| 1 | Ön ucun ölçülmüş zayıflıklarını gözden geçir ve lehimli karta geçişi planla. | Gömülü katmanı gözden geçir ve iyileştirilmesi gerekenleri listele. | Kalite kontrolünü ve değerlendirme çerçevesini gözden geçir. |
| 2 | Kritik analog bölümü lehimli prototip kartına taşı. | Zorlanma testlerine dayanarak tamponlama ve hata yönetimini iyileştir. | Değerlendirme çerçevesini donanım sürümlerinin karşılaştırılabileceği şekilde genişlet. |
| 3 | Gürültü tabanı, kazanç ve bant genişliği ölçümlerini lehimli kart üzerinde tekrarla. | Yazılımın revize donanımda aynı şekilde davrandığını doğrula. | İki donanım sürümünü fantom üzerinde özdeş koşullarda karşılaştır. |
| 4 | Mekanik düzeneği tasarla ve kur: göğüs başlığı, dönüştürücü yatağı ve kablo gerilim azaltıcı. | Batarya ile çalışmayı ekle ve gürültü tabanına etkisini ölç. | Kayıt kütüphanesini donanım sürümü meta verisiyle genişlet. |
| 5 | Kuplaj basıncının ve dönüştürücü konumunun yakalanan işarete etkisini ölç. | Cihaz kendi kendine testini gerçekle: besleme hatları, doygunluk kontrolü ve haberleşme kontrolü. | Ortam gürültüsü testini gerçekle: fonokardiyogramı fantom üzerinden kontrollü arka plan gürültüsüyle oynat. |
| 6 | Ölçümlerden yola çıkarak özel baskı devre kartının gerekli olup olmadığına karar ver ve kararı belgele. | Gömülü yazılımı tek ve belgelenmiş bir derlemede birleştir. | Değerlendirmeyi, rapordaki her tabloyu üreten tek bir betikte birleştir. |
| KİLOMETRE TAŞI (7. hafta): tüm alt sistemler gerçeklendi ve ayrı ayrı doğrulandı. Karakterizasyon kampanyası başlar. |  |  |  |
| 7 | Donanımı dondur. Dokümantasyonunu ve malzeme listesini yaz. | Gömülü yazılımı dondur. Dokümantasyonunu yaz. | Dönüştürücüler, sürümler ve gürültü koşulları boyunca tam karakterizasyon taramasını koştur. |
| 8 | Kampanyanın gerektirdiği her donanım yapılandırmasını destekle. | Birkaç saatlik kesintisiz çalışmada uzun süreli kararlılığı ölç. | Sinyal kalitesinin ortam gürültüsüne karşı eğrilerini üret. |
| 9 | Güç tüketimini ve batarya ömrünü ölç. | Mikrodenetleyicideki işlem yükünü ve kalan payı ölç. | Bilgisayar işlem zincirinin süresini ölç ve gelen veri hızına yetiştiğini doğrula. |
| KİLOMETRE TAŞI (10. hafta): karakterizasyon tamamlandı. Rapordaki her iddia bir ölçümle desteklenmektedir. |  |  |  |
| 10 | Donanım karakterizasyonu bölümünü yaz. | Gömülü sistem başarımı bölümünü yaz. | Sistem başarımı bölümünü yaz. |
| 11 | Takvim uygunsa isteğe bağlı nabız kanalına destek ver, değilse rapora destek ol. | Takvim uygunsa isteğe bağlı senkronize ikinci kanalı gerçekle, değilse rapora destek ol. | Takvim uygunsa isteğe bağlı sınıflandırıcıyı açık veri seti üzerinde değerlendir, değilse rapora destek ol. |
| 12 | Gösterim düzeneğini hazırla ve laboratuvar dışında güvenilir çalıştığını doğrula. | Gösterim için gömülü yazılım derlemesini ve yedek yapılandırmayı hazırla. | Gösterim yazılım kipini ve çevrim dışı oynatma yedeğini hazırla. |
| KİLOMETRE TAŞI (13. hafta): analiz tamamlandı. Tasarım kararları belirtildi ve ölçümle gerekçelendirildi. |  |  |  |
| 13 | Dönüştürücü ve ön uç kararlarının tartışmasını yaz. | Gömülü tasarım kararlarının tartışmasını yaz. | Öneri ve sınırlamalar bölümünü yaz. |
| 14 | Raporu ve depoyu tamamla; savunma provası yap. | Raporu ve depoyu tamamla; savunma provası yap. | Raporu ve depoyu tamamla; savunma provası yap. |